## Sheet1
Kế Hoạch Cấu Hình Liên Kết HIS và EMR
STT | Tên Chức Năng | Cấu trúc | Từ ngày | Đến Ngày | Cập nhật ngày mới | Tiến độ | Ghi chú
1 | Lấy Token kết nối | Method: GET Url: user/token Header | 07/08/2024 | 21/08/2024
2 | Thêm danh mục hệ thống -… -… | Method: POST Url: System Body data | 2024-11-08 | 21/08/2024
3 | Sửa danh mục hệ thống -… -… | Method: PUT Url: System Body data | 14/08/2024 | 25/08/2024
4 | Lấy danh mục hệ thống -… -… | Method: GET Url: System/List Url Request Parameter | 18/08/2024 | 27/08/2024
5 | Thêm bệnh nhân -… -… | Method: POST Url: Petient Body data | 21/08/2024 | 30/08/2024
6 | Sửa thông tin bệnh nhân -… -… | Method: PUT Url: Patient Body data | 27/08/2024 | 31/08/2024